## （例） (様式第６号)
様式第６号
工期・スケジュール表
記載例
営業開始日： 年 月 日（予定）
工程・マイルストーン項目 | 着工前 | 着工後 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 施工上の工夫・安全対策
１ 行政との調整・各種申請 | ■■
２ 行政・保険会社との仕様確定期間 |  | ■■
３ 消防署等への各種申請・届出 |  |  | ■■
４ 被災内装・設備の解体・撤去・清掃 |  |  |  | ■■
５ 内装仕上・設備（消防含む）工事 |  |  |  |  | ■■ | ■■ | ■■
６ 消防検査・行政引渡し | [7 empty] | ■■
７ テナント什器搬入・開店準備・研修 | [8 empty] | ■■